## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 卫生健康对口帮扶（援疆援藏援甘等帮扶）
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市中心妇产科医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1、严格落实与新疆和田地区人民医院“院包科”协议，对口帮扶医院妇科、产科，为受援地区打造一支技术过硬的医疗队伍。 2、严格落实与甘肃甘南州人民医院 “院包科”协议，对口帮扶受援医院妇科，培养临床专业人才，开展新技术、新项目，提高医疗技术水平和服务能力。3、严格落实与甘肃省永靖县人民医院帮扶协议，与市肿瘤医院配合，对口帮扶受援医院妇产科，培养临床专业人才，开展新技术、新项目，提高医疗技术水平和服务能力。4、严格落实与雄安新区安新县妇幼保健院对口帮扶协议，进一步推广妇产科规范诊疗及新技术，推动受援地医疗服务能力建设。5、严格落实与重庆市万州第一人民医院对口帮扶协议，进一步推广妇产科规范诊疗及新技术，整体提升受援医院医疗水平。 |  |  | 资金使用完毕，完成年度目标。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 35.2 | 37.3 | 37.3 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | 35.2 | 37.3 | 37.3 |  | — | — | 100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 驻点帮扶新疆和田地区人民医院 | 等于2人，每人0.5年 | 已完成 |  | 1 | 1
|  |  | 短期帮扶新疆和田地区人民医院 | 等于1期，每期10天 | 已完成 |  | 1 | 1
|  |  | 驻点帮扶甘肃省甘南藏族自治区 | 等于2人，每人半年 | 已完成 |  | 1 | 1
|  |  | 短期帮扶甘肃省甘南藏族自治区 | 等于1期，每期60天 | 已完成 |  | 1 | 1
|  |  | 驻点帮扶甘肃省永靖县人民医院 | 等于2人，每人半年 | 计划已调整，该地区本年度派遣计划减至1人次 |  | 1 | 1
|  |  | 短期帮扶甘肃省永靖县人民医院 | 等于1期，每期30天 | 已完成 |  | 1 | 1
|  |  | 驻点帮扶重庆市万州区第一医院 | 等于2人，每人半年 | 已完成 |  | 1 | 1
|  |  | 短期帮扶重庆市万州区第一医院 | 等于1期，每期30天 | 已完成 |  | 1 | 1
|  |  | 雄安新区安新县妇幼保健院 | 等于2人，每人0.5年 | 已完成 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 完成”师带徒“协议 | 等于1人 | 已完成 |  | 1 | 1
|  |  | 完善制度 | 等于1项 | 已完成 |  | 1 | 1
|  |  | 开展学术讲座 | 等于1次/月 | 已完成 |  | 1 | 1
|  |  | 开展或推广新技术 | 等于1项 | 已完成 |  | 1 | 1
|  | 时效指标 | 驻点帮扶时间 | 2021年3月至2022年8月（驻点帮扶时间）(新疆和田地区人民医院） | 已完成 |  | 2 | 2
|  |  | 驻点帮扶时间 | 2021年3月至2021年8月（驻点帮扶时间）(甘肃省甘南州人民医院）第十批 | 已完成 |  | 2 | 2
|  |  | 驻点帮扶时间 | 2021年9月至2022年2月（驻点帮扶时间）(甘肃省甘南州人民医院）第十一批 | 已完成 |  | 2 | 2
|  |  | 驻点帮扶时间 | 2021年3月至2021年8月（驻点帮扶时间）(甘肃省永靖县人民医院)第十批 | 已完成 |  | 2 | 2
|  |  | 驻点帮扶时间 | 2021年9月至2022年2月（驻点帮扶时间）(甘肃省永靖县人民医院)第十一批 | 已完成 |  | 2 | 2
|  |  | 驻点帮扶时间 | 2021年3月至2021年8月（驻点帮扶时间）(重庆市万州区第一医院)第三批 | 已完成 |  | 2 | 2
|  |  | 驻点帮扶时间 | 2021年9月至2022年2月（驻点帮扶时间）(重庆市万州区第一医院)第四批 | 已完成 |  | 2 | 2
|  |  | 驻点帮扶时间 | 2021年3月至2021年8月（驻点帮扶时间）雄安新区安新县妇幼保健院 第四批 | 已完成 |  | 2 | 2
|  |  | 驻点帮扶时间 | 2021年9月至2022年2月（驻点帮扶时间）雄安新区安新县妇幼保健院 第五批 | 已完成 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 发放帮扶经费 | 等于1.3万元（共2月，每月0.65万元，短期帮扶甘肃贫困县（藏区） | 1.3万元 |  | 2 | 2
|  |  | 发放帮扶经费 | 等于4.96万元（共2人，每人2.48万元/人，对口帮扶甘肃贫困县医院（非藏区） | 4.96万元 |  | 2 | 2
|  |  | 发放帮扶经费 | 等于1.2万元(共3月，每月4000元，对口帮扶万州区第一人民医院） | 1.2万元 |  | 2 | 2
|  |  | 发放帮扶经费 | 等于0.4万元（每月4000元,短期帮扶甘肃贫困县（非藏区）） | 0.4万元 |  | 2 | 2
|  |  | 发放帮扶经费 | ≥6万元（1人，援藏5000元/月） | 6万元 |  | 2 | 2
|  |  | 发放帮扶经费 | ≥10.28万元（12人，援疆5000元/月） | 10.28万元 |  | 2 | 2
|  |  | 发放帮扶经费 | 等于4.96万元(共2人，每人2.48万元/人，对口帮扶万州区第一人民医院）） | 4.96万元 |  | 2 | 2
|  |  | 发放帮扶经费 | 6.1万元（共2人，每人3.05万元帮扶甘肃贫困（藏区）（生活补贴4000元/人，御寒补助2500元/人，藏区补助4000元/人） | 6.1万元 |  | 2 | 2
|  |  | 发放帮扶经费 | 1.9万元（共5个月） | 1.9万元 |  | 2 | 2
|  |  | 发放帮扶经费 | 0.2万元御寒补助 | 0.2万元 |  | 1 | 1
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 受援医院门急诊量 | 较前提高 | 较前提高 |  | 5 | 5
|  |  | 受援医院手术量 | 较前提高 | 较前提高 |  | 5 | 5
|  |  | 受援医院出院人次 | 较前提高 | 较前提高 |  | 5 | 5
|  |  | 受援医院孕产妇抢救成功率 | 较前提高 | 较前提高 |  | 5 | 5
社会效益指标
……
生态效益指标
……
|  | 可持续影响指标 | 受援医院医疗质量 | 持续改进 | 持续改进 |  | 5 | 5
|  |  | 受援医院医疗服务水平 | 持续提升 | 持续提升 |  | 5 | 5
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 补助对象满意度 | ≤100% | ≤100% |  | 5 | 5
|  |  | 当地患者满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 董晋 |  | 科长 |  |  | 天津市中心妇产科医院医政科
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日