## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 公立医院综合改革-01中央直达资金-医疗服务与保障能力提升补助资金
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市中心妇产科医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 推进公立医院综合改革，破除公立医院逐利机制，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难、看病贵问题。 |  |  | 资金使用完毕，完成年度目标。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 85 | 85 | 85 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 | 85 | 85 | 85 |  | — | — | 100%
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 通道闸机 | 等于7台 | 7台 |  | 5 | 5
|  |  | 室内闸机人脸机 | ≤9台 | 9台 |  | 2 | 2
|  |  | 增强版测温一体机 | ≤9台 | 9台 |  | 2 | 2
|  |  | 人脸门禁 | ≥30台 | 0台 |  | 2 | 0 | 由于人脸识别的政策性因素，本着尽可能少的采集生物信息的原则，由患者及家属刷身份证进出。
|  |  | 智能陪护管理平台 | 等于1套 | 1套 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 测温速度 | ≤1秒 | ≤1秒 |  | 5 | 5
|  |  | 识别准确率 | ≤1秒 | ≤1秒 |  | 5 | 5
……
|  | 时效指标 | 前期准备阶段 | 2021年1月 | 2021-01-01 |  | 5 | 5
|  |  | 政府采购阶段 | 2021年2月 | 2021-02-01 |  | 5 | 5
|  |  | 施工阶段 | 2021年2月至3月 | 2021年4月至10月 |  | 5 | 4 | 在使用过程中，发现住院部安装的闸机位置和闸机形状占用过多公共空间，安全距离不足，人员通过闸机前与窗口办理业务人员、经过闸机人员等形成交叉，不利于疫情防控，基于疫情期间防控要求，保障疫情期间医院公共空间环境安全，需将原有闸机拆除重新定制异型闸机安装在调整后适合位置，实现公共空间通行有安全距离，减少人员聚集现象，通行更加顺畅，提升医患通行体验效果。
|  |  | 验收阶段 | 2021年3月至4月 | 2021年11月至12月 |  | 5 | 4 | 系统运行稳定后验收。
|  | 成本指标 | 住院陪护管理平台 | ≤20万元 | ≤20万元 |  | 3 | 3
|  |  | 闸机系统 | ≤65万元 | ≤71万元 |  | 2 | 1 | 在使用过程中，发现住院部安装的闸机位置和闸机形状占用过多公共空间，安全距离不足，人员通过闸机前与窗口办理业务人员、经过闸机人员等形成交叉，不利于疫情防控，基于疫情期间防控要求，保障疫情期间医院公共空间环境安全，需将原有闸机拆除重新定制异型闸机安装在调整后适合位置，实现公共空间通行有安全距离，减少人员聚集现象，通行更加顺畅，提升医患通行体验效果。
|  |  | 其他（诸如综合布线/设备部署/安装调试费） | ≤5万元 | ≤5万元 |  | 2 | 2
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 加强病区管理，做到一患一陪护。 | 按照疫情防控的要求，加强病区管理，人员不得随意进出，不得随意更换陪护人员。 | 按照疫情防控的要求，加强病区管理，人员不得随意进出，不得随意更换陪护人员。 |  | 15 | 15
|  |  | 方便本院医务人员进出 | 取消本院医务人员刷卡动作，直接刷脸进入病区。 | 按照既有流程，刷职工卡进出 |  | 5 | 0 | 由于人脸识别的政策性因素，本着尽可能少的采集生物信息的原则，按照既有流程，刷职工卡进出。
……
生态效益指标
……
|  | 可持续影响指标 | 系统工作时间 | 7*24小时 | 7*24小时 |  | 10 | 10
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 患者及陪护家属满意度 | ≥91% | ≥91% |  | 5 | 5
|  |  | 职工满意度 | ≥96% | ≥96% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 90
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘斯伟 |  | 信息科负责人 |  |  | 天津市中心妇产科医院信息科
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日